## Semana LUPA
Calendarización LUPA del 19 al 25 de septiembre de 2026
Base al 13/09: diseño y protocolo documentados. Sin código funcional en la copia local ni en las ramas main y master de GitHub.
Plan intensivo: 7 h disponibles por persona/día. Se programan 5–6 h y se reserva el resto para correcciones. Horas de Ambos contadas por persona.
Erwin (h) | 41 | Adrian (h) | 41 |  | Bloques terminados de 22 | 1 | Fecha de cierre | 2026-09-25
Orden: S19 al iniciar. Erwin y Adrian trabajan en paralelo. I19–I25 son integraciones conjuntas al cierre. Dependencia usa el código de cada bloque.
Si I20 falla, usar el margen del 21 y simplificar estética. Mantener requisitos. Evaluación: Backend 35 %, Frontend 30 %, Documento del protocolo 35 %.
Fecha | Día | Responsable | Área / Módulo | Horas | Tarea | Resultado esperado | Dependencia | Estado
2026-09-19 | Sábado | Ambos | Coordinación y contrato | 0.5 | S19 Reusar Avances_LUPA, comprobar cambios desde el 13/09 y fijar rama común, interfaces y muestras. Confirmar vía y fecha de evaluación. | Contrato v1 y reparto acordados. Se conserva el diseño existente. Fecha de demostración y requisitos del GES confirmados. | Sin dependencia Al iniciar | Hecho
2026-09-19 | Sábado | Erwin Arevalo | Base Java y HTTP | 5 | E19 Crear Maven con Java 21 y NIO.2. Implementar HTTP inicial, rutas locales y pruebas básicas. Fijar y descargar dependencias para uso offline. | Servidor arranca y sirve recursos desde Java. GET/HEAD y rutas inválidas probados. Proyecto y dependencias reproducibles. | S19 En paralelo con A19 | Pendiente
2026-09-19 | Sábado | Adrian Romero | Importador y almacenamiento | 5 | A19 Implementar importador Java con libvips local, teselas 256, niveles y manifiesto. Preparar muestra pequeña y muestra grande manejable con licencia. | Pirámide validada en disco, catálogo y versión publicados al terminar. Original privado. Herramienta local y datos disponibles offline. | S19 En paralelo con E19 | Pendiente
2026-09-19 | Sábado | Ambos | Integración de base | 0.5 | I19 Integrar servidor y catálogo del importador. Revisar un cambio del compañero y registrar comandos reales de ejecución. | HTTP entrega catálogo local. Estructura del manifiesto compatible. Primera sección de instalación y decisiones registrada. | E19, A19 Cierre del día | Pendiente
2026-09-20 | Domingo | Erwin Arevalo | Transporte y flujo LUPA | 5 | E20 Implementar WebSocket y recorrido HELLO/OPEN/VIEW/PLAN/TILE/RELEASE/DONE. Conectar lectura de teselas y probar encuadre y escrituras parciales. | Sesión real recibe una región, envía miniatura y teselas binarias, y acepta RELEASE. Pruebas de apertura, máscara y fragmentación. | I19 En paralelo con A20 | Pendiente
2026-09-20 | Domingo | Adrian Romero | Visor y cliente LUPA | 5 | A20 Implementar catálogo y selección, conexión LUPA, Worker, decodificación y composición en Canvas. Probar primero con mensajes de muestra del contrato. | Navegador interpreta MANIFEST y TILE y dibuja piezas progresivamente. Recursos web locales. Traza y captura inicial guardadas. | I19 Muestras primero; integración con E20 al cierre | Pendiente
2026-09-20 | Domingo | Ambos | Primer recorrido completo | 1 | I20 Unir HTTP, WebSocket, protocolo y visor con imagen importada. Revisar tráfico y corregir incompatibilidades. Registrar mensajes observados. | Primera imagen explorada mediante teselas reales. Ninguna descarga del original ni solicitud externa. Prueba vertical aprobada. | E20, A20 Cierre del día | Pendiente
2026-09-21 | Lunes | Erwin Arevalo | Estado y control LUPA | 5 | E21 Completar estados, región y nivel, detailOffset, PLAN y foco. Implementar épocas, cancelación y créditos por deliveryId, con validación y errores. | VIEW sustituye el plan. RELEASE duplicado no crea crédito. Cambiar de época conserva la ventana. Mensajes inválidos no alteran la sesión. | I20 En paralelo con A21 | Pendiente
2026-09-21 | Lunes | Adrian Romero | Navegación y memoria | 5 | A21 Añadir desplazamiento, detalle uniforme y lente con foco fijo. Implementar caché acotada, transferencia al Worker, descarte por época y cierre de bitmaps. | Al acercar llegan datos nuevos; al alejar se retira detalle. Época comprobada antes y después de decodificar. Límites de caché y Canvas aplicados. | I20 En paralelo con E21 | Pendiente
2026-09-21 | Lunes | Ambos | Integración del control | 1 | I21 Probar vistas y resoluciones distintas en dos navegadores, cambios rápidos y reducción de detalle. Anotar comportamiento real del protocolo. | Sin contaminación entre clientes ni teselas viejas dibujadas. Foco, PLAN, créditos y liberación coherentes. Casos de prueba registrados. | E21, A21 Cierre del día | Pendiente
2026-09-22 | Martes | Erwin Arevalo | Concurrencia y recursos | 5 | E22 Acotar colas, caché comprimida y sesiones. Separar disco de callbacks, aplicar turnos y timeouts. Completar controles de rutas y reconexión. | Un cliente lento no bloquea a otro. Memoria administrada acotada. Originales inaccesibles. Sesión inmóvil válida y nueva conexión correctas. | I21 En paralelo con A22 | Pendiente
2026-09-22 | Martes | Adrian Romero | Ingreso y revisión funcional | 5 | A22 Validar segunda imagen sin reiniciar, versiones y fallo de importación. Completar errores/reconexión del visor, contadores y borrador de uso y memoria. | Catálogo anterior sobrevive al fallo. Imagen nueva utilizable. Errores comprensibles. Instrucciones, pruebas y evidencia del frontend redactadas. | I21, A19 En paralelo con E22 | Pendiente
2026-09-22 | Martes | Ambos | Prueba offline temprana | 1 | I22 Desconectar internet y recorrer selección, navegación e importación. Revisar implementación del compañero y actualizar diagrama y contrato. | Cero peticiones externas. Herramientas y dependencias locales verificadas. Diferencias entre diseño e implementación identificadas y corregibles. | E22, A22 Cierre del día | Pendiente
2026-09-23 | Miércoles | Erwin Arevalo | Pruebas backend y medición | 5 | E23 Ejecutar errores de HTTP/WS/LUPA, desconexión, ACK duplicado y saturación. Preparar cliente de carga, registros y comparación sin cancelación. | Pruebas automatizadas repetibles. Tiempos, bytes y recursos registrables. Escenarios de 1, 5 y 20 clientes preparados. Fallos prioritarios corregidos. | I22 En paralelo con A23 | Pendiente
2026-09-23 | Miércoles | Adrian Romero | Aceptación del visor | 5 | A23 Ejecutar 100 cambios de vista y 100 ciclos de detalle, foco, memoria, cambio de imagen y errores. Revisar límites de importación y capturar evidencia. | Ninguna tesela obsoleta visible. Caché y recursos dentro de límites. Capturas y resultados reales integrados al borrador. Correcciones funcionales. | I22 En paralelo con E23 | Pendiente
2026-09-23 | Miércoles | Ambos | Versión funcional integrada | 1 | I23 Repetir flujo completo y cliente lento/activo. Revisar avance del documento frente al código y cerrar nuevas funciones para concentrarse en correcciones. | Funciones comprometidas integradas. Documento ya cubre mensajes, estados y arquitectura. Lista corta de defectos para el 24. | E23, A23 Cierre del día | Pendiente
2026-09-24 | Jueves | Erwin Arevalo | Rendimiento y correcciones | 4 | E24 Medir 1/5/20 clientes con cinco repeticiones, caché fría/caliente y comparación sin cancelación. Corregir fallos y aportar resultados backend al informe. | Mediana y p95, bytes, descartes y memoria reales con equipo y muestra identificados. Límites calibrados. Causas de metas incumplidas documentadas. | I23, E23 En paralelo con A24 | Pendiente
2026-09-24 | Jueves | Adrian Romero | Documento y evidencia | 4 | A24 Consolidar protocolo implementado, estados, recursos, diagramas, capturas, pruebas y referencias RFC. Corregir visor y preparar guion de defensa. | Borrador casi final coherente con el código. Metas diferenciadas de resultados. Evidencia de frontend, importación y liberación ordenada. | I23, A23 Iniciar con evidencia existente; incorporar E24 al cierre | Pendiente
2026-09-24 | Jueves | Ambos | Aceptación completa | 2 | I24 Ejecutar aceptación offline con segunda importación, clientes concurrentes, errores y recursos. Integrar mediciones y revisar cobertura 35/30/35. | Versión candidata sin defectos críticos. Documento y pruebas respaldan backend, frontend y protocolo. Solo ajustes finales para el 25. | E24, A24 Después de ambos bloques | Pendiente
2026-09-25 | Viernes | Erwin Arevalo | Paquete y ejecución | 3 | E25 Corregir regresiones finales. Compilar desde copia limpia sin internet usando dependencias preparadas. Empaquetar código, ejecutable, datos y herramientas. | Compilación y ejecución reproducibles. Sin descargas en arranque. Paquete incluye dependencias/plugins, licencias y comandos probados. | I24 En paralelo con A25 | Pendiente
2026-09-25 | Viernes | Adrian Romero | Cierre documental | 3 | A25 Cerrar informe con resultados finales y limitaciones verificadas. Revisar instrucciones de instalación, operación y demostración, y preparar archivos para GES. | Documento del protocolo completo y consistente. Evidencias, referencias y guía de uso listas. Ninguna funcionalidad pendiente presentada como terminada. | I24 En paralelo con E25 | Pendiente
2026-09-25 | Viernes | Ambos | Ensayo y entrega | 2 | I25 Probar el paquete en entorno limpio offline y ensayar con dos clientes, cambio de detalle e imagen nueva. Revisar informe, cargar al GES y comprobar recepción. | Paquete validado e informe final entregado. Ambos explican decisiones y resultados. Demostración virtual/presencial confirmada; subir al GES no basta. | E25, A25 Cierre del 25; corregir con el margen reservado | Pendiente
Fuentes y punto de partida revisados el 13 de septiembre de 2026
Proyecto_Servidor_Asi_ncrono.pdf, pp. 1–4: requisitos y evaluación. Se omite únicamente la modalidad individual por indicación del equipo.
Avances_LUPA.docx, secciones 1 y 3–11: diseño definido; servidor, visor, importador y mediciones pendientes. Se reutilizan arquitectura y contrato.
GitHub https://github.com/bitvalo34/prj_LUPA: main e946e1e contiene README; master 818cc2b contiene Avances_LUPA.docx. No hay implementación.
Copia local: HEAD 818cc2b y sin cambios previos. Este calendario no supone terminadas funcionalidades sin código o evidencia de prueba.
Las horas son estimaciones: 41 h de trabajo y 8 h de margen por persona. Si cambia la disponibilidad o el estado inicial, ajustar el calendario el día 19.